## 企业管理方面
综合大检查和（日常检查）用表（V2.0）
扣分标准：综合大检查每项扣0.4分，日常检查每项扣0.2分
检查类型： | （□综合大检查， □日常检查） |  | 检查日期：
施工单位： |  | 工程名称：
检查类型 | 检查条目 | 扣分值 | 扣分原因
企业管理方面 | 涂改、伪造、出借《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》以及个人资格证书等相关证件或提供虚假业绩、授权证明材料的
将其承包的全部工程或将其工程肢解后，全部或分别转包给其他企业或个人施工的
将工程分包给不具备相应资质、安全生产许可证的企业或个人施工以及分包企业或个人未经建设单位认可的
使用劳务分包企业施工，但未与劳务分包企业签订劳务分包合同的
未按要求在规定期限内办理企业信息变更（资质等级、注册资本、注册地址、企业负责人等）的
检查人员： | 被检查单位签字： 手机：

## 现场管理方面
综合大检查和（日常检查）用表（V2.0）
扣分标准：综合大检查每项扣0.4分，日常检查每项扣0.2分
检查类型： | （□综合大检查， □日常检查） |  | 检查日期：
施工单位： |  | 工程名称：
检查类型 | 检查条目 | 扣分 | 扣分原因
现场管理方面 | 未办理施工合同备案（或见证）手续的
施工现场未按《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管[2014]701号）文的规定设立项目管理机构并派驻项目负责人、质量员、安全员等主要管理人员或派驻的人员未建立劳动合同和社会养老保险关系的
项目部未建立以项目经理为首，由劳务企业（如使用）、劳务负责人（如使用）、工种负责人、班组长组成的农民工工资投诉处理网络，或未设置农民工权益告知牌和相关投诉电话的
施工现场项目部主要管理制度未上墙的
项目经理违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目负责人的
项目经理和主要管理人员未按规定到岗履职或在岗时间按月统计达不到80%的
施工现场对农民工未进行实名制管理或实名制管理不完善的
检查人员： | 被检查单位签字： 手机：

## 质量管理方面
综合大检查和（日常检查）用表（V2.0）
扣分标准：综合大检查每项扣0.4分，日常检查每项扣0.2分
检查类型： | （□综合大检查， □日常检查） |  | 检查日期：
施工单位： |  | 工程名称：
检查类型 | 检查条目 | 扣分 | 扣分原因
工程质量管理方面 | 项目负责人未按规定签署法定代表人授权书和工程质量终身责任承诺书的
未建立健全的质保体系，未能有效落实质量责任或对分包企业管理责任不到位的
施工组织设计及专项施工方案审批手续不完备、工序检验或隐蔽验收手续不完备即进入下道工序施工、质量控制资料与实物不同步的
未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备等进行现场见证取样检测检验或材料报验程序不符合要求的
未按施工图施工或施工过程中有违反工程建设标准强制性条文的
对建设主管部门和工程建设管理相关单位提出的质量隐患整改要求未及时进行整改的
施工过程中，项目部未定期组织质量隐患排查并及时消除质量安全隐患的
项目经理未参加地基基础、主体结构等分部工程以及单位工程验收的
工程竣工验收后，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
检查人员： | 被检查单位签字： 手机：

## 安全文明管理方面
综合大检查和（日常检查）用表（V2.0）
扣分标准：综合大检查每项扣0.4分，日常检查每项扣0.2分
检查类型： | （□综合大检查， □日常检查） |  | 检查日期：
施工单位： |  | 工程名称：
检查类型 | 检查条目 | 扣分 | 扣分原因
安全、文明施工管理方面 | 未制订和有效执行安全生产制度并履行各级安全生产职责，未按规定逐级签订安全生产责任书和进行安全生产目标考核的
项目部未按规定要求开展各类安全生产教育培训活动、未制订安全生产应急救援预案并定期演练的
企业和项目部未按规定对所承接的工程项目进行安全生产检查、现场安全资料不齐全或未如实反映施工实际状态的
对危险性较大的分部分项工程未编制专项方案或专项方案未通过专家认证的
对安全监督机构发出的整改意见未在规定时间内完成整改或对监理企业发出停工整改意见拒绝执行的
施工现场建筑起重机械未按规定办理使用登记，发现存在重大安全隐患未整改仍然使用的
施工现场临时用电不符合相关标准，宿舍内用电线路乱拉乱接，使用大功率电器、液化气，宿舍、办公用房等不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求的
施工现场发现特种作业人员无证作业的
在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的
施工现场不符合标准化要求，未设置围档、出入口和主要道路未硬化、无扬尘控制等措施或场容场貌较差的
检查人员： | 被检查单位签字： 手机：